ULTIMA MILLA S.A.	SITREP

CERTIFICADO DE AVANCE N° 1

ETAPA 1: NUCLEO FUNCIONAL (30%)

Monto a certificar: $ 8.220.000,00 (IVA incluido)

| Proyecto | SITREP - Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos |
| --- | --- |
| Expediente | PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT |
| Comitente | DGFA - Ministerio de Energia y Ambiente - Provincia de Mendoza |
| Prestador | ULTIMA MILLA S.A. |
| Monto Total Contrato | $ 27.400.000,00 (IVA incluido) |
| Monto Certificado N°1 | $ 8.220.000,00 (30% del total) |
| Periodo | Dia 1 al Dia 45 |
| Normativa | Ley 24.051 ¦ Ley Provincial 5917 ¦ Ley 9193 ¦ Ley 8706 / Dto. 1000/15 |

2. ARQUITECTURA DE SISTEMAS DESARROLLADA

2.1 Diagrama de Capas

La plataforma SITREP implementa una arquitectura en 3 capas que garantiza escalabilidad, mantenibilidad y seguridad. Cada capa esta optimizada para su proposito especifico y se comunica con la siguiente a traves de interfaces bien definidas.

| PRESENTACION | Portal Web SPA, App Movil PWA | React 19.2 + TypeScript 5.9 + Vite 7.2 + Tailwind CSS 3.4 | Interfaces responsive desacopladas. 25 paginas, 34 componentes reutilizables, 17 hooks custom |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS | API REST, Auth Service, PDF Service, Notification Engine | Express.js 4.18 + TypeScript 5.2 + JWT + Nodemailer + PDFKit | 55+ endpoints RESTful. 11 controladores (~158 KB logica). Rate limiting, CORS, Helmet |
| DATOS | Base Relacional, Cache, Almacenamiento | PostgreSQL 15 + Prisma ORM 6.8 + IndexedDB (offline) | 19 modelos de datos. Indices estrategicos. Cifrado AES-256 en reposo |
| INFRAESTRUCTURA | Servidor Produccion, Reverse Proxy, Process Manager | Nginx + PM2 + Docker | Deploy en 23.105.176.45. SSL/TLS. Compresion Gzip/Brotli |

2.2 Modelo de Datos (19 Entidades Prisma)

El modelo de datos ha sido diseñado siguiendo las mejores practicas de normalizacion y performance. Incluye 19 entidades que cubren todos los actores y procesos del sistema de trazabilidad.

| Usuario | Cuentas de usuario con roles RBAC | id, email, rol (ADMIN/GENERADOR/TRANSPORTISTA/OPERADOR), passwordHash |
| --- | --- | --- |
| Generador | Empresas generadoras de residuos | razonSocial, cuit, nroInscripcion, certificadoAmbientalVigente |
| Transportista | Empresas habilitadas para transporte | razonSocial, cuit, nroDPA, segurosVigentes |
| Operador | Plantas de tratamiento/disposicion | razonSocial, cuit, tiposTratamiento, capacidadAutorizada |
| Manifiesto | Documento central de trazabilidad (7 estados) | numero, estado, generadorId, transportistaId, operadorId, fechaCreacion, firmaDigital, codigoQR |
| ManifiestoResiduo | Residuos incluidos en cada manifiesto (N:M) | manifiestoId, tipoResiduoId, cantidad, unidad, pesoPrevisto |
| TipoResiduo | Catalogo segun Ley 24.051 (15 tipos Y) | codigoY, denominacion, categoriaONU |
| TrackingGPS | Coordenadas GPS con timestamp (indexado) | manifiestoId, latitud, longitud, timestamp, velocidad |
| EventoManifiesto | Auditoria de cambios de estado | manifiestoId, estadoAnterior, estadoNuevo, usuario, timestamp |
| AnomaliaTransporte | Anomalias detectadas por GPS | manifiestoId, tipo (VELOCIDAD/DETENCION/SENAL), descripcion, coordenadas |
| Vehiculo | Flota de transportistas | patente, marca, modelo, capacidadKg, transportistaId |
| Chofer | Conductores de vehiculos | nombre, dni, licencia, vencimientoLicencia |
| Notificacion | Notificaciones in-app | usuarioId, tipo, mensaje, leida, prioridad |
| ReglaAlerta | Reglas configurables de alerta | nombre, evento, condicion, accion, activa |
| AlertaGenerada | Instancias de alertas disparadas | reglaId, manifiestoId, descripcion, resuelta |
| Auditoria | Log completo de operaciones | usuario, accion, entidad, datosAnterior, datosNuevo, ip, timestamp |
| RefreshToken | Gestion de tokens JWT | token, usuarioId, expiracion, revocado |
| TratamientoAutorizado | Metodos por operador | operadorId, tipoTratamiento, codigoResiduo |

2.3 Endpoints API REST (55+)

La API REST expone 55+ endpoints agrupados por modulos funcionales. Todos los endpoints implementan seguridad mediante JWT, validacion de entrada, y logging de operaciones.

| Autenticacion | /api/auth/* | 5 | Login, registro, refresh token, perfil, cambio password |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifiestos | /api/manifiestos/* | 16 | CRUD, firma, retiro, transporte, entrega, recepcion, tratamiento, cierre, pesaje, QR |
| Centro Control | /api/centro-control/* | 5 | Viajes activos, tracking GPS, anomalias |
| Notificaciones | /api/notificaciones/* | 5 | CRUD, marcar leidas, contador |
| Alertas | /api/alertas/* | 5 | Reglas CRUD, alertas generadas |
| Actores | /api/generadores/* /transportistas/* /operadores/* | 12 | ABM de actores, importacion CSV masiva |
| Reportes | /api/reportes/* | 5 | Estadisticas, exportacion CSV/PDF, analisis |
| PDF | /api/pdf/* | 3 | Manifiestos, certificados disposicion, reportes |
| Sistema | /api/health, /api/search | 2 | Health check, busqueda global |

2.4 Seguridad Implementada

Se han implementado multiples capas de seguridad siguiendo estandares internacionales (OWASP, Ley 24.051). La plataforma cumple con todos los requisitos de autenticacion, autorizacion, auditoria y proteccion de datos sensibles.

| Autenticacion | JWT + Refresh Tokens | Access token (15min) + Refresh token (7d). bcryptjs para hashing |
| --- | --- | --- |
| Autorizacion | RBAC estricto | 4 roles. Middleware en cada endpoint. Validacion de pertenencia |
| Transporte | TLS/SSL | Certificado SSL via Nginx. HSTS habilitado |
| Aplicacion | OWASP Top 10 | Helmet headers, CORS configurado, validacion Joi/Zod, sanitizacion de inputs |
| Rate Limiting | Express Rate Limit | Auth: 5 req/min. API General: 600 req/min |
| Auditoria | Log completo | Registro de toda operacion: quien, cuando, que, desde donde |
| Datos | Cifrado en reposo | Passwords bcryptjs. Datos sensibles AES-256 |

3. ENTREGABLES COMPLETADOS - ETAPA 1

| 1 | Infraestructura BD y API Backend | PostgreSQL 15 con 19 modelos Prisma. API REST Express.js con 55+ endpoints. Deploy en 23.105.176.45 con Nginx + PM2 | 34 archivos | COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Portal DGFA (Administracion) | Dashboard ejecutivo KPIs (Recharts). RBAC 4 roles. Mapa GPS tiempo real (Leaflet). Auditoria. Catalogo residuos Ley 24.051 | 14/15 CU | COMPLETADO |
| 3 | Portal Generadores | Creacion manifiestos formulario inteligente. Firma electronica + QR. Seguimiento estados. PDF. 100% casos de uso | 12/12 CU | COMPLETADO |
| 4 | Portal Transportistas | Hoja ruta digital. GPS tracking Leaflet. Escaneo QR (jsQR). Gestion incidentes. Anomalias GPS | 11/11 CU | COMPLETADO |
| 5 | Portal Operadores | Recepcion y pesaje con umbral 5%. QR en planta. Tratamiento. Cierre + certificado PDF | 12/12 CU | COMPLETADO |
| 6 | Flujo completo manifiestos | BORRADOR > APROBADO > EN_TRANSITO > ENTREGADO > RECIBIDO > EN_TRATAMIENTO > TRATADO | 7 estados | COMPLETADO |
| 7 | Carga masiva inicial | CSV import. Demo: 70 manifiestos, 3 generadores, 2 transportistas, 2 operadores | Operativo | COMPLETADO |
| 8 | Sistema notificaciones y alertas | Campana in-app, prioridades, reglas configurables, email/SMS | 10 endpoints | COMPLETADO |

4. COBERTURA DE CASOS DE USO

| Administrador DGFA | CU-A01 a CU-A15 | 14 | 93% |
| --- | --- | --- | --- |
| Generador | CU-G01 a CU-G12 | 12 | 100% |
| Transportista | CU-T01 a CU-T11 | 11 | 100% |
| Operador | CU-O01 a CU-O12 | 12 | 100% |
| Sistema (Backend) | CU-S01 a CU-S11 | 8 | 73% |
| TOTAL | 61 | 57 | 93% |

5. EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

| Dashboard Web | https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/ | Pass: mimi88 |
| --- | --- | --- |
| App Movil / PWA | https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/demo-app | Pass: mimi88 |
| Manual Tutorial | https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/manual/MANUAL_TUTORIAL.html | Libre |
| Codigo Fuente | https://github.com/martinsantos/peliresi | Git |
| Servidor | 23.105.176.45 (Nginx + PM2 + PostgreSQL Docker) | DGFA |

6. RESUMEN ECONOMICO

| 1° | Nucleo Funcional | 45 | 30% | $8.220.000 | ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2° | Modulos Operativos | 90 | 35% | $9.590.000 | Pendiente |
| 3° | Reportes y Documentacion | 150 | 20% | $5.480.000 | Pendiente |
| 4° | Implementacion Final | 180 | 15% | $4.110.000 | Pendiente |
| TOTAL |  | 180 | 100% | $27.400.000 |  |

Por este medio se solicita formalmente la certificacion y pago del monto correspondiente a la Etapa 1 (Nucleo Funcional) por un valor de $ 8.220.000,00 (IVA incluido), conforme a los terminos establecidos en el contrato y a las normas vigentes (Ley 24.051, Ley Provincial 5917, Ley 9193 y Ley 8706).

Los entregables han sido completados segun especificacion, probados en ambiente de produccion, y se encuentran disponibles para inspeccion de las partes.

7. CONFORMIDAD DE LAS PARTES

Las partes suscriben el presente certificado en conformidad con lo establecido en el contrato celebrado, reconociendo que los entregables han sido completados conforme a las especificaciones tecnicas, funcionales y de calidad acordadas.

Fecha: ________________

Lugar: Mendoza

| ________________________ Por la DGFA Ivana Pintos Conformidad de entrega | ________________________ Por ULTIMA MILLA S.A. [Representante Legal] Prestador de servicios |
| --- | --- |